## 업체 온보딩
# | 할 일 | 상세 절차 | 담당 | 소요 시간 | 산출물 | 완료
① | 약관 세팅 | 1. 약관 4개 파일 개발팀 전달 (개인정보수집, 전자금융거래, 제3자제공, 환불불가) 2. 결제 페이지에 체크박스 적용 3. 미동의 시 결제 버튼 비활성화 확인 | 데브늄 개발팀 | 1~2일 | 약관 엑셀/마크다운 ※ 업체 공통, 최초 1회 | ⬜
② | 알림톡 템플릿 등록 | 1. 카카오 비즈메시지에 템플릿 등록 - 결제 완료 알림 (→ 조문객) - 부의금 수령 알림 (→ 상주) 2. 카카오 심사 승인 대기 3. 승인 후 개발팀에 템플릿 코드 전달 4. 문자(원샷) 대체 발송 템플릿 세팅 | 데브늄 | 심사 1~3일 | 승인 템플릿 + 문자 대체 | ⬜
③ | 이노페이 MID 발급 | 1. 이노페이 담당자에게 MID 발급 요청 - 필요: 업체명, 사업자번호, 대표자, 정산계좌 - 첨부: 사업자등록증, 신분증, 통장사본 2. MID 코드 수령 3. 개발팀에 MID 전달 | 데브늄 → 이노페이 | 영업일 3일 | MID 코드 | ⬜
④ | 아웃링크 생성 | 1. 개발팀에 업체코드 + 아웃링크 생성 요청 예: pay.devnium.com/{업체코드} 2. 생성된 URL 고객사에 전달 3. 고객사가 "부의금 보내기" 버튼에 연결 | 데브늄 → 고객사 | 1일 | 업체별 결제 URL | ⬜
⑤ | 어드민 개발 요청 | 1. 개발팀에 업체별 어드민 페이지 개발 요청 - 거래 현황 실시간 조회 - 엑셀 다운로드 기능 2. 개발 완료 후 어드민 접속 확인 3. 엑셀 다운로드 테스트 - 항목: 결제일시, 결제자, 상주, 금액, 정산상태 - 정상 출력 여부 확인 | 데브늄 개발팀 | 3~5일 | 어드민 페이지 엑셀 다운로드 정상 확인 | ⬜
⑥ | 테스트 | 1. 아웃링크 → 결제 페이지 이동 2. 약관 4개 체크 → 결제 버튼 활성화 3. 테스트 카드 결제 → 완료 화면 4. 즉시 정산 처리 확인 5. 조문객 알림톡 (결제 완료) 6. 상주 알림톡 (부의금 수령) 7. 알림톡 실패 → 문자 대체 발송 8. 어드민 거래 내역 반영 9. 어드민 엑셀 다운로드 정상 10. 환불 프로세스 테스트 | 데브늄 + 고객사 | 3~5일 | 10개 항목 전체 통과 | ⬜
⑦ | 오픈 | 1. 이노페이 실거래 전환 (테스트→운영) 2. 프로덕션 배포 3. 고객사에 오픈일 공유 4. 첫 결제 건 정상 처리 확인 5. 오픈 후 3일간 모니터링 | 데브늄 | 1일 | 운영 전환 완료 | ⬜
⑧ | 어드민 제공 | 1. 고객사용 어드민 계정 생성 2. 계정 정보 + 사용법 고객사에 전달 3. 고객사 접속 → 거래 조회 + 엑셀 다운로드 확인 | 데브늄 → 고객사 | 1일 | 어드민 계정 | ⬜

## 고객사 커뮤니케이션
단계 | 시점 | 데브늄 → 고객사 | 고객사 → 데브늄 | 완료
계약 | 온보딩 확정 | - 서비스 소개서 - 데이터 제공 계약서 (서명 요청) - 필요 서류 목록 안내 | - 서명된 계약서 - 사업자등록증, 신분증, 통장사본 - 담당자 연락처 - 세금계산서 수신 이메일 | ⬜
③ | MID 요청 시 | - MID 발급 진행 안내 - 예상 소요: 영업일 3일 | - (대기) | ⬜
④ | 아웃링크 생성 후 | - 결제 페이지 URL 전달 - 연동 가이드 | - 부고장에 버튼 연결 완료 회신 - 답례품 URL (있으면) | ⬜
⑤ | 어드민 개발 완료 | - 테스트 계정 + 사용 가이드 | - 접속 확인 + 피드백 | ⬜
⑥ | 테스트 진행 | - 테스트 일정 + 시나리오 공유 | - 연동 테스트 참여 + 완료 확인 | ⬜
⑦ | 오픈 전 | - 오픈 예정일 + 긴급 연락처 | - 오픈일 확정 + 버튼 활성화 | ⬜
⑧ | 오픈 후 | - 운영 어드민 계정 - CS 프로세스 안내 | - 접속 확인 | ⬜
정산 | 매월 8일 | - 전월 정산 엑셀 시트 | - 확인 회신 | ⬜
정산 | 매월 8~10일 | - 세금계산서 발행 | - 수령 확인 | ⬜
정산 | 매월 15일 | - 정산금 입금 + 안내 | - 입금 확인 회신 | ⬜

## 월간 정산
시점 | 할 일 | 상세 절차 | 담당 | 산출물
매월 1일 | 전월 거래 마감 | 1. 어드민에서 전월 1일~말일 거래 내역 확정 2. 총 거래 건수, 총 거래 금액 집계 3. 환불 건 차감 | 데브늄 | 확정된 거래 내역
매월 8일 (입금 7일 전) | 정산 엑셀 시트 전달 | 1. 어드민에서 전월 거래 엑셀 다운로드 2. 정산 시트 작성 건별: 결제일시, 결제자, 상주, 금액 합계: 건수, 금액, 수수료, 정산금액 3. 고객사에 이메일 발송 | 데브늄 → 고객사 | 정산 엑셀 + 이메일
매월 8~10일 (입금 7~5일 전) | 세금계산서 발행 | 1. 수수료에 대한 전자 세금계산서 발행 2. 홈택스에서 고객사 사업자번호로 발행 | 데브늄 → 고객사 | 전자 세금계산서
매월 15일 | 정산 입금 | 1. 고객사 계좌로 정산금 입금 입금액 = 거래 금액 - 수수료 2. 입금 완료 안내 메일 | 데브늄 → 고객사 | 입금 완료 + 안내
[정산 시트 전달 이메일]
제목: [데브늄] 20XX년 X월분 부의금 정산 내역 안내 안녕하세요, 데브늄입니다. 20XX년 X월분 정산 내역을 안내드립니다. ■ 거래 기간: 20XX.XX.01 ~ 20XX.XX.31 ■ 총 거래 건수: XXX건 ■ 총 거래 금액: X,XXX,XXX원 ■ 수수료: XXX,XXX원 ■ 정산 금액: X,XXX,XXX원 ■ 입금 예정일: 20XX.XX.15 상세 내역은 첨부 엑셀을 확인해 주세요. 문의: ops@devnium.com 데브늄 드림
[입금 완료 안내 이메일]
제목: [데브늄] 20XX년 X월분 정산 입금 완료 안녕하세요, 데브늄입니다. 정산금이 입금 완료되었습니다. ■ 입금 금액: X,XXX,XXX원 ■ 입금 계좌: XXX은행 XXX-XXXX-XXXX ■ 입금일: 20XX.XX.15 확인 부탁드립니다. 데브늄 드림

## 업체별 현황
항목 | 국민부고 | (업체2) | (업체3)
— 기본 정보 —
업체코드 | kookmin
담당자
연락처
사업자등록번호
정산 계좌
수수료율 | 협의 중
세금계산서 수신 이메일
— 온보딩 현황 —
① 약관 | ✅ | ⬜ | ⬜
② 알림톡 (결제 완료) | ⬜ | ⬜ | ⬜
② 알림톡 (부의금 수령) | ⬜ | ⬜ | ⬜
② 문자 대체 발송 | ⬜ | ⬜ | ⬜
③ MID 요청 | ⬜ | ⬜ | ⬜
③ MID 수령 | ⬜ | ⬜ | ⬜
④ 아웃링크 생성 | ⬜ | ⬜ | ⬜
④ 아웃링크 전달 | ⬜ | ⬜ | ⬜
⑤ 어드민 개발 요청 | ⬜ | ⬜ | ⬜
⑤ 어드민 엑셀 출력 확인 | ⬜ | ⬜ | ⬜
⑥ 내부 테스트 | ⬜ | ⬜ | ⬜
⑥ 연동 테스트 | ⬜ | ⬜ | ⬜
⑦ 오픈일 | — | — | —
⑧ 어드민 제공 | ⬜ | ⬜ | ⬜
— 정산 현황 —
정산 시작월
최근 정산월

## 업체별 월간 매출
월 | 국민부고 거래 건수 | 국민부고 거래 금액 | 국민부고 수수료 | 국민부고 정산 금액 | 합계 거래 건수 | 합계 거래 금액
2026년 9월
2026년 10월
2026년 11월
2026년 12월
2027년 1월
2027년 2월
2027년 3월
2027년 4월
2027년 5월
2027년 6월
2027년 7월
2027년 8월
합계

## 일별 거래 장표
날짜 | 업체 | 거래 건수 | 거래 금액 | 수수료 | 정산 금액 | 누적 거래 금액 | 비고
2026-09-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-06
2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12
2026-09-13
2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18
2026-09-19
2026-09-20
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-26
2026-09-27
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30
합계

## 매출 추이
월 | 거래 건수 | 거래 금액 | 수수료 | 정산 금액 | 누적 거래 금액 | 누적 수수료 | 전월 대비
2026년 9월
2026년 10월
2026년 11월
2026년 12월
2027년 1월
2027년 2월
2027년 3월
2027년 4월
2027년 5월
2027년 6월
2027년 7월
2027년 8월
합계