## 출시현황
[데브늄] 부의금 카드결제(부의페이) & 이음부고 전사 출시 현황판
핵심 지표 | 현재 값 | 데브늄 부의금 서비스 6대 출시 원칙
전체 항목 |  | 1. PG사(이노페이)의 서면 승인 및 정산 계약 완료
완료 |  | 2. 부의금 원금은 PG사가 상주 계좌로 직접 실시간/익일 지급
진행중 |  | 3. 데브늄은 단독 서비스 제공자이자 대표 가맹점 (무등록 PG 리스크 차단)
미확인 |  | 4. 고객사(장례식장/부고온)는 하위가맹점이 아닌 제휴채널 역할만 수행
필수 미완료 |  | 5. 부의금 원금과 서비스 이용료(8.6%)를 시스템·회계상 완전 분리
전체 진행률 |  | 6. 필수 미완료가 0건이고 이지훈 대표님 최종 승인 시 정식 런칭
출시 판정
분야 | 전체 | 완료 | 진행중 | 미확인 | 진행률
PG사 승인 및 계약
법률·회계 검토
고객사 계약
고객사 수수료
이용약관 및 결제화면
상주 및 계좌 확인
취소·환불·차지백
부정결제 및 사고 방지
개인정보 보호
정산 및 관리자 기능
영수증 및 증빙
운영 및 고객응대
출시 전 테스트
최종 출시 승인

## 출시_체크리스트
[데브늄] 부의금 카드결제 서비스 출시 전 전사 체크리스트 (실제 현황)
기준일: 2026-09-02 ¦ 필수 항목 미완료 0건 및 대표님 최종 승인 시 런칭 ¦ 상태: 완료(초록) / 진행중(노랑) / 미확인(살구)
번호 | 분야 | 중요도 | 확인사항 | 담당부서 | 상태 | 확인결과·실무근거 | 완료(예정)일
1 | PG사 승인 및 계약 | 필수 | 데브늄이 단독 가맹점이자 서비스 제공자로 승인되었는가? | 대표/사업운영 | 완료 | 8/31 이노페이 부대표 미팅 완료, 단독 대표 가맹점 승인 완료 | 2026-08-31
2 | PG사 승인 및 계약 | 필수 | 고객사는 하위가맹점이 아닌 제휴채널로 인정받았는가? | 대표/사업운영 | 완료 | 장례식장/부고온은 제휴 홍보채널로 규정, 하위가맹점 배제 합의 | 2026-08-31
3 | PG사 승인 및 계약 | 필수 | PG사와 고객사 간 직접 계약이 필요 없음을 확인했는가? | 대표/사업운영 | 완료 | 고객사-PG사 직계약 없음, 데브늄-고객사 제휴 계약만 체결 | 2026-08-31
4 | PG사 승인 및 계약 | 필수 | 고객사 부고장·사이트·앱에서 서비스를 제공할 수 있는가? | 대표/사업운영 | 완료 | URL 파라미터(?ref, ?partner) 및 웹뷰/iframe 연동 승인 | 2026-08-31
5 | PG사 승인 및 계약 | 필수 | PG사에 고객사명·도메인을 어디까지 제공해야 하는지 확인했는가? | 대표/사업운영 | 완료 | platformId=md_iumbugo 등 매체코드로 식별하여 전송 합의 | 2026-09-02
6 | PG사 승인 및 계약 | 필수 | PG사가 고객사에 직접 영업하지 못하도록 비밀유지·영업금지 조항을 넣었는가? | 대표/사업운영 | 진행중 | 이노페이 가맹점 제휴 특약서 본안 법무 검토 중 | 2026-09-04
7 | PG사 승인 및 계약 | 필수 | PG사가 부의금 원금을 상주 계좌로 직접 지급할 수 있는가? | 대표/사업운영 | 완료 | 이노페이 정산 대행 모듈을 통한 상주 직접 송금 확인 | 2026-08-31
8 | PG사 승인 및 계약 | 필수 | 상주를 가맹점이 아닌 지정 수취인으로 처리할 수 있는가? | 대표/사업운영 | 완료 | 여신전문금융업법상 비영리 증여금 수취인 구조 확정 | 2026-08-31
9 | PG사 승인 및 계약 | 필수 | 서비스 이용료만 데브늄에 정산하는 구조가 승인되었는가? | 대표/사업운영 | 완료 | 총 수수료 8.6% 중 PG 원가 제외 서비스 이용료만 데브늄 정산 | 2026-08-31
10 | PG사 승인 및 계약 | 필수 | 결제·정산 구조를 계약서 또는 부속합의서로 서면 승인받았는가? | 대표/사업운영 | 진행중 | 부속합의서 최종 날인 및 직인 날인 대기 중 | 2026-09-04
11 | 법률·회계 검토 | 필수 | 데브늄의 구조가 무등록 PG 또는 전자자금이체업에 해당하지 않는지 검토받았는가? | 대표/회계/법무 | 완료 | 전자금융거래법상 대금수령 대행 배제, PG사 정산으로 검토 완료 | 2026-08-27
12 | 법률·회계 검토 | 필수 | 8.6%가 PG 수수료 전가가 아닌 실제 서비스 이용료로 인정될 수 있는가? | 대표/회계/법무 | 완료 | 플랫폼 중개·알림톡·부고장 솔루션 이용료로 약관 및 계약서 명시 | 2026-08-27
13 | 법률·회계 검토 | 필수 | 서비스 이용료의 제공 내용과 산정 근거가 명확한가? | 대표/회계/법무 | 완료 | 모바일 부고장 템플릿, 결제 편의, 상주 정산 알림 제공 대가 | 2026-08-27
14 | 법률·회계 검토 | 필수 | 부의금 원금이 데브늄의 매출이 아니라는 회계처리를 확인했는가? | 대표/회계/법무 | 완료 | 원금은 예수금/통과계정 처리, 8.6% 이용료만 데브늄 매출 인식 | 2026-08-27
15 | 법률·회계 검토 | 필수 | 서비스 이용료의 부가세 처리 기준을 확인했는가? | 대표/회계/법무 | 완료 | 서비스 이용료 공급가액에 대한 부가세 10% 분리 회계 처리 | 2026-08-27
16 | 법률·회계 검토 | 필수 | 고객사 제휴·운영수수료의 세금계산서 처리 방법을 확인했는가? | 대표/회계/법무 | 완료 | 고객사가 데브늄에 홍보·유치 수수료 세금계산서 역발행 | 2026-08-31
17 | 법률·회계 검토 | 필수 | 취소·환불·차지백 발생 시 회계처리 기준을 정했는가? | 대표/회계/법무 | 진행중 | 당일 결제취소는 원복, 익일 이후 환불/차지백 처리 규정 작성 중 | 2026-09-04
18 | 법률·회계 검토 | 필수 | 회계사와 전자금융 전문 변호사의 검토를 받았는가? | 대표/회계/법무 | 완료 | 사내 자문 회계사 및 전자금융 법무 자문 1차 확인 완료 | 2026-08-31
19 | 고객사 계약 | 필수 | 고객사를 '서비스 제휴채널'로 명시했는가? | 사업운영 | 완료 | B2B 제휴 계약서(07_B2B특약서)에 '제휴채널' 명시 완료 | 2026-09-01
20 | 고객사 계약 | 필수 | 고객사는 결제 서비스의 당사자가 아님을 명시했는가? | 사업운영 | 완료 | 특약서 제3조에 결제 당사자 면책 및 데브늄 책임 조항 삽입 | 2026-09-01
21 | 고객사 계약 | 필수 | 고객사가 카드 결제대금을 수령하지 않는다고 명시했는가? | 사업운영 | 완료 | 특약서 제4조에 대금 직접 수령 금지 조항 명시 | 2026-09-01
22 | 고객사 계약 | 필수 | 고객사가 부의금 원금을 보관하거나 상주에게 직접 정산하지 않는다고 명시했는가? | 사업운영 | 완료 | 특약서 제4조에 원금 보관 및 임의 정산 차단 조항 완비 | 2026-09-01
23 | 고객사 계약 | 필수 | 고객사가 결제수수료를 임의로 결정하지 못하도록 했는가? | 사업운영 | 완료 | 이용료 8.6% 고정 및 고객사 임의 변경 불가 조항 반영 | 2026-09-01
24 | 고객사 계약 | 필수 | 고객사가 취소·환불을 임의 승인하지 못하도록 했는가? | 사업운영 | 완료 | 취소/환불 권한은 데브늄 고객센터로 일원화 명시 | 2026-09-01
25 | 고객사 계약 | 필수 | 고객사가 자기 명의로 영수증을 발행하지 못하도록 했는가? | 사업운영 | 완료 | 영수증 발행 주체는 데브늄/PG사로 한정 명시 | 2026-09-01
26 | 고객사 계약 | 필수 | 고객사 수수료의 지급 기준과 제외 건을 명확히 정했는가? | 사업운영 | 완료 | 정상 결제 완료 건 기준, 취소/환불 건 제외 명시 | 2026-09-01
27 | 고객사 계약 | 필수 | 계약 종료 시 미정산금·고객정보 처리 기준을 정했는가? | 사업운영 | 완료 | 계약 종료 익월 말 정산 완결 및 30일 내 개인정보 파기 | 2026-09-01
28 | 고객사 수수료 | 필수 | 고객사 지급금을 PG 수수료 배분으로 표현하지 않는가? | 사업운영/회계 | 완료 | 계약서상 '홍보 및 채널 운영 대행 수수료'로 용어 정의 | 2026-09-01
29 | 고객사 수수료 | 필수 | 제휴·운영·서비스 노출·고객 유입의 대가로 계약했는가? | 사업운영/회계 | 완료 | QR 포스터 비치 및 모바일 부고장 노출 대가로 규정 | 2026-09-01
30 | 고객사 수수료 | 필수 | 정상 지급 완료 건만 수수료 대상으로 정했는가? | 사업운영/회계 | 완료 | 상주 계좌 송금 완료 기준(D+1) 건에 한해 커미션 산정 | 2026-09-01
31 | 고객사 수수료 | 필수 | 취소·환불·부정결제·지급 실패 건을 제외하도록 했는가? | 사업운영/회계 | 완료 | 정산 대상 제외 기준 명확화 | 2026-09-01
32 | 고객사 수수료 | 필수 | 부의금 원금이 아닌 데브늄 서비스 이용료 매출을 기준으로 산정하는가? | 사업운영/회계 | 완료 | A형(건당 3,000원)/B형(건당 1,500원) 정액 또는 이용료 기준 셰어 | 2026-08-31
33 | 고객사 수수료 | 필수 | 고객사가 데브늄에 세금계산서를 발행하도록 했는가? | 사업운영/회계 | 완료 | 익월 10일 세금계산서 수령 후 15일 정산금 지급 프로세스 | 2026-08-31
34 | 고객사 수수료 | 필수 | 고객사 수수료를 PG 정산금과 별도로 지급하는가? | 사업운영/회계 | 완료 | 데브늄 운영 법인통장에서 고객사로 별도 송금 | 2026-08-31
35 | 고객사 수수료 | 필수 | 부의금 원금과 고객사 수수료를 상계하지 않는가? | 사업운영/회계 | 완료 | 상계 처리 원천 차단 (별도 정산 계좌 운영) | 2026-08-31
36 | 이용약관 및 결제화면 | 필수 | 이용자와 계약하는 주체가 데브늄으로 표시되는가? | 기획/개발 | 완료 | 부의페이 결제 화면 상단에 '서비스 제공: 데브늄' 명시 | 2026-09-02
37 | 이용약관 및 결제화면 | 필수 | 결제·지급·환불 책임자가 데브늄으로 표시되는가? | 기획/개발 | 완료 | 하단 고객센터 1544 및 데브늄 책임자 정보 노출 완료 | 2026-09-02
38 | 이용약관 및 결제화면 | 필수 | 고객사는 제휴채널로만 표시되는가? | 기획/개발 | 완료 | 장례식장/부고온은 '제휴 장례식장' 배지로만 노출 | 2026-09-02
39 | 이용약관 및 결제화면 | 필수 | 부의금 원금과 서비스 이용료가 결제 전에 구분 표시되는가? | 기획/개발 | 완료 | 부의금 50,000원 + 이용료 4,300원 = 총 54,300원 분리 표기 | 2026-09-02
40 | 이용약관 및 결제화면 | 필수 | 이용자가 총 결제금액을 명확히 확인할 수 있는가? | 기획/개발 | 완료 | 최종 결제 버튼에 '[54,300원 결제하기]' 명확히 노출 | 2026-09-02
41 | 이용약관 및 결제화면 | 필수 | 서비스 이용료로 승인 후 카드 취소 불가 안내가 명확한가? | 기획/개발 | 완료 | '송금 완료 후 단순 변심 카드취소 불가' 붉은색 안내 고지 | 2026-09-02
42 | 이용약관 및 결제화면 | 필수 | 부의금 원금이 상주 계좌로 직접 송금된다는 내용이 고지되는가? | 기획/개발 | 완료 | '부의금 원금은 상주님의 계좌로 즉시 전달됩니다' 고지 완료 | 2026-09-02
43 | 이용약관 및 결제화면 | 필수 | 전자금융거래 기본약관 및 개인정보 처리방침이 노출되는가? | 기획/개발 | 완료 | 결제창 하단 전자금융약관 전문 모달 링크 완비 | 2026-09-02
44 | 이용약관 및 결제화면 | 필수 | PG사의 가맹점명(데브늄)이 결제창에 정확히 노출되는가? | 기획/개발 | 완료 | 이노페이 결제 모듈 가맹점명 '주식회사 데브늄' 노출 확인 | 2026-09-02
45 | 이용약관 및 결제화면 | 필수 | 잘못된 상주나 금액 선택에 대한 책임 기준을 고지하는가? | 기획/개발 | 완료 | 상주 성함/계좌번호 오입력에 대한 면책 및 확인 팝업 적용 | 2026-09-02
46 | 상주 및 계좌 확인 | 필수 | 상주의 본인확인 절차가 있는가? | 기획/개발/운영 | 완료 | 부고장 생성 시 상주 휴대폰 본인인증(PASS/SMS) 연동 | 2026-09-02
47 | 상주 및 계좌 확인 | 필수 | 상주 계좌의 예금주 일치 확인 절차가 있는가? | 기획/개발/운영 | 진행중 | 금융결제원 1원 인증/예금주 성명조회 API 연동 테스트 중 | 2026-09-04
48 | 상주 및 계좌 확인 | 필수 | 상주와 예금주가 다른 경우 처리 기준이 있는가? | 기획/개발/운영 | 완료 | 가족관계 증빙 또는 대표상주 위임 확인 절차 수립 | 2026-09-02
49 | 상주 및 계좌 확인 | 필수 | 장례식장·장례지도사·고객사를 통한 상주 검증 기준이 있는가? | 기획/개발/운영 | 완료 | B2B 파트너 전용 QR로 생성된 부고는 식장 교차 검증 | 2026-09-02
50 | 상주 및 계좌 확인 | 필수 | 계좌 변경 시 추가 인증 절차가 있는가? | 기획/개발/운영 | 완료 | 부고장 수정 시 상주 휴대폰 재인증 필수 적용 | 2026-09-02
51 | 상주 및 계좌 확인 | 필수 | 지급 전 계좌 상태(정상/해지/사고계좌)를 확인할 수 있는가? | 기획/개발/운영 | 진행중 | PG 송금 모듈의 수취계좌 유효성 사전 체크 적용 중 | 2026-09-04
52 | 상주 및 계좌 확인 | 필수 | 지급 실패 시 자동취소 또는 재처리 기준이 있는가? | 기획/개발/운영 | 완료 | 계좌 오류 시 카드 승인 즉시 자동 취소 로직 구현 | 2026-09-02
53 | 상주 및 계좌 확인 | 필수 | 동일 상주·동일 결제자의 중복결제를 감지할 수 있는가? | 기획/개발/운영 | 완료 | 5분 이내 동일 카드/동일 금액 중복 결제 시 확인 모달 호출 | 2026-09-02
54 | 취소·환불·차지백 | 필수 | 지급 전 결제취소 기준을 정했는가? | 사업운영/개발 | 완료 | 송금 실행 전(결제 후 10분 이내) 조문객 직접 취소 버튼 지원 | 2026-09-02
55 | 취소·환불·차지백 | 필수 | 지급 후 취소가 가능한 예외 사유를 정했는가? | 사업운영/개발 | 완료 | 도용/명의사고/사망자 착오 건에 한해 상주 동의 후 수동 환불 | 2026-09-02
56 | 취소·환불·차지백 | 필수 | 중복결제 발생 시 처리 절차가 있는가? | 사업운영/개발 | 완료 | 중복 승인 건 즉시 카드 부분 취소 및 상주 안내 | 2026-09-02
57 | 취소·환불·차지백 | 필수 | 시스템 오류 결제 처리 절차가 있는가? | 사업운영/개발 | 완료 | 망 취소(Network Cancel) 및 DB 롤백 자동화 완료 | 2026-09-02
58 | 취소·환불·차지백 | 필수 | 도용·부정결제 처리 절차가 있는가? | 사업운영/개발 | 진행중 | FDS 사고 접수 시 30분 내 상주 송금 보류 및 카드사 소명 | 2026-09-04
59 | 취소·환불·차지백 | 필수 | 상주 계좌 지급 실패 시 자동취소되는가? | 사업운영/개발 | 완료 | 송금 응답 에러코드 수신 시 카드 승인 자동 망취소 처리 | 2026-09-02
60 | 취소·환불·차지백 | 필수 | 지급 완료 후 차지백이 발생하면 누가 부담하는지 정했는가? | 사업운영/개발 | 완료 | 사고 발생 시 데브늄 예치금에서 우선 대위변제 후 상주 구상 | 2026-08-31
61 | 취소·환불·차지백 | 필수 | 고객사 수수료 환수 기준을 정했는가? | 사업운영/개발 | 완료 | 취소/차지백 건은 익월 고객사 정산 시 전액 차감 환수 | 2026-09-01
62 | 취소·환불·차지백 | 필수 | 취소·환불 처리기한과 담당자를 지정했는가? | 사업운영/개발 | 완료 | 운영팀 이승훈 차장 총괄 / 접수 후 24시간 내 처리 규정 | 2026-09-02
63 | 부정결제 및 사고 방지 | 필수 | 결제자 본인인증을 적용했는가? | 개발/정보보호 | 완료 | 카드사 ISP/앱카드 본인인증 및 휴대폰 SMS 인증 적용 | 2026-09-02
64 | 부정결제 및 사고 방지 | 필수 | 결제금액 및 일일 결제한도를 설정했는가? | 개발/정보보호 | 완료 | 1회 최대 100만 원 / 1일 최대 300만 원 한도 설정 | 2026-09-02
65 | 부정결제 및 사고 방지 | 필수 | 동일 카드 반복결제 탐지 기준이 있는가? | 개발/정보보호 | 완료 | 동일 카드 1일 5회 이상 결제 시 추가 FDS 룰 검증 | 2026-09-02
66 | 부정결제 및 사고 방지 | 필수 | 동일 계좌로 비정상적인 결제가 집중되는지 탐지할 수 있는가? | 개발/정보보호 | 완료 | 1일 2,000만 원 이상 급증 시 어드민 이상 알림 발송 | 2026-09-02
67 | 부정결제 및 사고 방지 | 필수 | 고액·반복·심야 결제에 대한 추가 확인 기준이 있는가? | 개발/정보보호 | 완료 | 새벽 2시~5시 고액 결제 시 이상징후 플래그 설정 | 2026-09-02
68 | 부정결제 및 사고 방지 | 필수 | 의심거래를 보류할 수 있는 관리 기능이 있는가? | 개발/정보보호 | 완료 | /admin에서 해당 결제 건 즉시 [지급 보류] 토글 가능 | 2026-09-02
69 | 부정결제 및 사고 방지 | 필수 | 부정결제 발생 시 PG사와 연락할 긴급채널이 있는가? | 개발/정보보호 | 완료 | 이노페이 리스크관리팀 전용 핫라인 및 슬랙 연동 | 2026-08-31
70 | 부정결제 및 사고 방지 | 필수 | 모든 결제·수정·취소·지급 기록이 로그로 남는가? | 개발/정보보호 | 완료 | Spring Boot 백엔드 DB 및 AWS CloudWatch 전건 로깅 | 2026-09-02
71 | 개인정보 보호 | 필수 | 결제자와 상주의 개인정보 수집 근거가 있는가? | 기획/개발/정보보호 | 완료 | 개인정보보호법 제15조(계약 이행 및 법령상 의무) 근거 수립 | 2026-09-01
72 | 개인정보 보호 | 필수 | 고객사와 개인정보 처리위탁 또는 제공 관계를 정리했는가? | 기획/개발/정보보호 | 완료 | 개인정보 제3자 제공 동의 제외하고 처리위탁으로 일원화 | 2026-09-02
73 | 개인정보 보호 | 필수 | 개인정보 수집·이용·제공 동의문을 준비했는가? | 기획/개발/정보보호 | 완료 | 부고장 생성 및 결제 화면 동의 체크박스 완비 | 2026-09-02
74 | 개인정보 보호 | 필수 | 고객사별 개인정보 접근 권한을 제한했는가? | 기획/개발/정보보호 | 완료 | 파트너 대시보드에서 타 식장 부고 및 개인정보 차단 | 2026-09-02
75 | 개인정보 보호 | 필수 | 계좌정보를 암호화하여 저장하는가? | 기획/개발/정보보호 | 완료 | 상주 계좌번호 AES-256 단방향/양방향 암호화 DB 저장 | 2026-09-02
76 | 개인정보 보호 | 필수 | 개인정보 보관기간과 파기 기준을 정했는가? | 기획/개발/정보보호 | 완료 | 발인 후 30일 경과 시 민감 계좌정보 자동 마스킹/파기 | 2026-09-02
77 | 개인정보 보호 | 필수 | 고객사 계약 종료 시 개인정보 파기 절차가 있는가? | 기획/개발/정보보호 | 완료 | 파트너 탈퇴/종료 시 즉시 DB 삭제 및 백업 파기 규정 | 2026-09-02
78 | 개인정보 보호 | 필수 | 개인정보 유출 사고 대응 절차와 담당자를 지정했는가? | 기획/개발/정보보호 | 완료 | 개인정보보호책임자(CPO) 지정 및 사고대응 매뉴얼 수립 | 2026-09-02
79 | 정산 및 관리자 기능 | 필수 | 부의금 원금과 서비스 이용료가 시스템상 분리되는가? | 개발/사업운영/회계 | 완료 | DB 결제 테이블에 principal_amount, fee_amount 분리 저장 | 2026-09-02
80 | 정산 및 관리자 기능 | 필수 | PG 수수료가 별도 항목으로 관리되는가? | 개발/사업운영/회계 | 완료 | pg_fee_rate(3.2%), pg_fee_amount 별도 컬럼 관리 | 2026-09-02
81 | 정산 및 관리자 기능 | 필수 | 고객사 수수료가 별도 항목으로 관리되는가? | 개발/사업운영/회계 | 완료 | partner_commission_amount 컬럼으로 자동 계산 | 2026-09-02
82 | 정산 및 관리자 기능 | 필수 | 고객사별 실적·수수료 조회 화면이 있는가? | 개발/사업운영/회계 | 완료 | /partner/dashboard 내 실적 및 정산금 실시간 노출 | 2026-09-02
83 | 정산 및 관리자 기능 | 필수 | 상주별 지급 내역 조회 화면이 있는가? | 개발/사업운영/회계 | 완료 | /admin/bugo/[id] 상주별 결제/송금 상세 내역 조회 완비 | 2026-09-02
84 | 정산 및 관리자 기능 | 필수 | 미지급·지급실패 건을 모니터링할 수 있는가? | 개발/사업운영/회계 | 완료 | 어드민 상단에 [지급 실패 건: N건] 실시간 배지 표시 | 2026-09-02
85 | 정산 및 관리자 기능 | 필수 | PG사 대사 데이터와 자동 대조가 가능한가? | 개발/사업운영/회계 | 진행중 | 이노페이 정산 대사 엑셀/API 자동 대조 배치 개발 중 | 2026-09-04
86 | 정산 및 관리자 기능 | 필수 | 정산 보류 및 수동 처리 기능이 있는가? | 개발/사업운영/회계 | 완료 | 어드민에서 관리자 비밀번호(1010) 인증 후 수동 송금/보류 | 2026-09-02
87 | 정산 및 관리자 기능 | 필수 | 정산 내역 엑셀 다운로드 기능이 있는가? | 개발/사업운영/회계 | 완료 | 어드민 및 파트너 대시보드 엑셀(.xlsx) 내보내기 구현 | 2026-09-02
88 | 정산 및 관리자 기능 | 필수 | 정산 데이터 변경 이력이 로그로 보관되는가? | 개발/사업운영/회계 | 완료 | 정산 상태 변경 시 관리자 ID, 시간, 변경 사유 DB 저장 | 2026-09-02
89 | 영수증 및 증빙 | 필수 | 결제 영수증의 공급자가 데브늄으로 표시되는가? | 개발/회계 | 완료 | 이노페이 매출전표상 상호 '주식회사 데브늄' 표기 확인 | 2026-09-02
90 | 영수증 및 증빙 | 필수 | 영수증에 서비스 이용료와 부가세가 표시되는가? | 개발/회계 | 완료 | 매출전표 내 공급가액 및 부가세 정확히 분리 표기 | 2026-09-02
91 | 영수증 및 증빙 | 필수 | 영수증에 부의금 원금이 별도 기재되는가? | 개발/회계 | 완료 | 비과세 증여성 송금 원금 항목 별도 표기 | 2026-09-02
92 | 영수증 및 증빙 | 필수 | 결제자에게 영수증 조회·출력 링크를 제공하는가? | 개발/회계 | 완료 | 결제 완료 문자/화면에 '영수증 확인' URL 제공 | 2026-09-02
93 | 영수증 및 증빙 | 필수 | 상주에게 부의금 송금 명세서를 제공하는가? | 개발/회계 | 완료 | 상주용 모바일 웹 명세서 및 엑셀 다운로드 지원 | 2026-09-02
94 | 영수증 및 증빙 | 필수 | 고객사에 월별 정산 내역서를 발송하는가? | 개발/회계 | 진행중 | 매월 1일 파트너 이메일 자동 정산서 발송 배치 구축 중 | 2026-09-04
95 | 운영 및 고객응대 | 필수 | 결제자 문의 응대 매뉴얼을 작성했는가? | 사업운영 | 완료 | 04_B2B_제휴사_부의금_서비스_도입_및_운영_가이드.md 수립 | 2026-09-02
96 | 운영 및 고객응대 | 필수 | 상주 문의 응대 매뉴얼을 작성했는가? | 사업운영 | 완료 | 상주 입금 확인 및 부의금 명세서 안내 스크립트 작성 | 2026-09-02
97 | 운영 및 고객응대 | 필수 | 고객사 문의 응대 매뉴얼을 작성했는가? | 사업운영 | 완료 | 장례식장 사무실 문의 대응 FAQ 및 QR 재인쇄 안내서 완비 | 2026-09-02
98 | 운영 및 고객응대 | 필수 | 주말·야간 장애 대응 체계를 마련했는가? | 사업운영/개발 | 완료 | 24시간 서버 모니터링 알림 및 비상 온콜 당직제 수립 | 2026-09-02
99 | 운영 및 고객응대 | 필수 | 결제 실패 시 고객 안내 문구를 작성했는가? | 사업운영/기획 | 완료 | 한도초과/카드사오류/망에러 친절 안내 팝업 메시지 완비 | 2026-09-02
100 | 운영 및 고객응대 | 필수 | 송금 실패 시 상주 안내 절차를 마련했는가? | 사업운영 | 완료 | 상주 계좌 오류 시 알림톡 자동 발송 및 계좌 재입력 유도 | 2026-09-02
101 | 운영 및 고객응대 | 필수 | CS 담당자 교육을 완료했는가? | 사업운영 | 진행중 | 전사 QA 배포와 함께 전 직원 CS 매뉴얼 교육 예정 | 2026-09-03
102 | 운영 및 고객응대 | 필수 | 에스컬레이션 경로를 지정했는가? | 사업운영 | 완료 | 1차 CS ➔ 2차 운영(이승훈) ➔ 3차 개발(백엔드/PG) 라인 확정 | 2026-09-02
103 | 운영 및 고객응대 | 필수 | 분쟁 발생 시 중재 기준을 정했는가? | 사업운영/법무 | 완료 | 약관상 분쟁조정위원회 및 관할법원(서울중앙지법) 명시 | 2026-09-01
104 | 출시 전 테스트 | 필수 | 고객사 부고장에서 결제화면 호출 테스트를 완료했는가? | 기획/개발/QA | 완료 | http://dev.giftium.co.kr:9200 결제창 호출 100% 검증 | 2026-09-02
105 | 출시 전 테스트 | 필수 | 카드사별(신한, 국민, 삼성, 현대, 롯데, 비씨 등) 실결제 테스트를 완료했는가? | 기획/개발/QA | 진행중 | 상준 님 결제개발서버에서 카드사별 결제 검증 진행 중 | 2026-09-03
106 | 출시 전 테스트 | 필수 | 간편결제(카카오페이, 네이버페이, 토스페이) 테스트를 완료했는가? | 기획/개발/QA | 진행중 | 이노페이 간편결제 모듈 테스트 진행 중 | 2026-09-03
107 | 출시 전 테스트 | 필수 | 모바일/PC 브라우저 호환성 테스트를 완료했는가? | 기획/개발/QA | 완료 | iOS 사파리, 안드로이드 크롬, PC 크롬/엣지 호환 검증 | 2026-09-02
108 | 출시 전 테스트 | 필수 | 결제 중 이탈/새로고침 시 이상 유무를 확인했는가? | 기획/개발/QA | 완료 | 세션 만료 및 결제 도중 이탈 시 데이터 무결성 확인 | 2026-09-02
109 | 출시 전 테스트 | 필수 | 결제 즉시 취소 테스트를 완료했는가? | 기획/개발/QA | 진행중 | 승인 즉시 취소 API 연동 테스트 진행 중 | 2026-09-03
110 | 출시 전 테스트 | 필수 | 상주 계좌 실시간 송금 테스트를 완료했는가? | 기획/개발/QA | 진행중 | 실제 은행 계좌 입금 처리 프로세스 검증 중 | 2026-09-03
111 | 출시 전 테스트 | 필수 | 송금 실패 시 롤백/재시도 테스트를 완료했는가? | 기획/개발/QA | 완료 | 송금 실패 시 승인 자동 취소 롤백 검증 완료 | 2026-09-02
112 | 출시 전 테스트 | 필수 | 잘못된 계좌번호 입력 시 에러 처리를 확인했는가? | 기획/개발/QA | 완료 | 없는 계좌번호 입력 시 친절한 에러 팝업 노출 확인 | 2026-09-02
113 | 출시 전 테스트 | 필수 | PG사 대사 데이터 일치 여부를 확인했는가? | 기획/개발/QA | 진행중 | 이노페이 대사 로그와 데브늄 DB 비교 검증 중 | 2026-09-04
114 | 출시 전 테스트 | 필수 | 고객사 수수료 계산 정확도를 확인했는가? | 기획/개발/QA | 완료 | 파트너 대시보드 10% 커미션 수식 정확도 100% 검증 | 2026-09-02
115 | 출시 전 테스트 | 필수 | 관리자 화면에서 전체 상태 변경을 확인했는가? | 기획/개발/QA | 완료 | /admin 어드민 부고 상태(활성/비활성/삭제) 정상 작동 | 2026-09-02
116 | 출시 전 테스트 | 필수 | 알림톡/SMS 발송 정상 여부를 확인했는가? | 기획/개발/QA | 진행중 | 카카오 비즈메시지 알림톡 템플릿 검수 승인 대기 | 2026-09-04
117 | 출시 전 테스트 | 필수 | 고부하(동시 결제) 스트레스 테스트를 완료했는가? | 개발/QA | 진행중 | 동시 500명 접속 부하 테스트 진행 중 | 2026-09-04
118 | 출시 전 테스트 | 필수 | 전사 모의 런칭(Dry Run)을 완료했는가? | 전사 | 진행중 | 현재 9/2 전사 통합 QA 진행 중 | 2026-09-03
119 | 최종 출시 승인 | 필수 | 대표이사의 최종 출시 승인을 받았는가? | 대표/임원 | 진행중 | 이지훈 대표님 보고 및 전사 QA 결과 브리핑 후 승인 예정 | 2026-09-04
120 | 최종 출시 승인 | 필수 | PG사의 서비스 오픈 서면 승인을 확인했는가? | 대표/사업운영 | 진행중 | 이노페이 상용 MID 발급 및 최종 가동 승인 대기 | 2026-09-04
121 | 최종 출시 승인 | 필수 | 법률·회계 최종 검토의견서를 수령했는가? | 법무/회계 | 완료 | 사내 법무 및 세무 리스크 점검 완료 | 2026-08-31
122 | 최종 출시 승인 | 필수 | 고객사와의 계약 체결을 완료했는가? | 사업운영 | 진행중 | 1호 장례식장 파트너 계약 날인 진행 중 | 2026-09-04
123 | 최종 출시 승인 | 필수 | 서비스 이용약관 공시를 완료했는가? | 기획/법무 | 완료 | iumbugo.com 하단 이용약관 및 개인정보처리방침 게시 | 2026-09-02
124 | 최종 출시 승인 | 필수 | 프로덕션 서버 배포 및 점검을 완료했는가? | 개발 | 완료 | AWS EC2 실서버(Spring Boot + Next.js 16) 무중단 배포 완료 | 2026-09-02
125 | 최종 출시 승인 | 필수 | 비상연락망 및 핫라인을 구축했는가? | 사업운영/개발 | 완료 | 사내 슬랙 비상채널 및 임원진 핫라인 구축 완료 | 2026-09-02
126 | 최종 출시 승인 | 필수 | 1차 모니터링 담당자를 지정했는가? | 사업운영/개발 | 완료 | 개발팀 백엔드/프론트 및 운영팀 담당자 지정 완료 | 2026-09-02
127 | 최종 출시 승인 | 필수 | 출시 안내 공지 및 배포를 완료했는가? | 사업운영/마케팅 | 진행중 | 대표님 승인 직후 전사 임직원 및 제휴사 공지 예정 | 2026-09-05

## 영업팀_B2B_검증
[영업팀 관점] B2B 파트너 등록 ➔ QR 포스터 인쇄 ➔ 부고장 작성 ➔ 실적 귀속 검증
목적: 장례식장 영업 후 전용 QR 코드로 부고장이 생성되고 파트너 계정으로 실적 및 수수료가 정상 집계되는지 검증함.
No | 구분 | 테스트 항목 | 확인 방법 (Action) | 정상 기준 (Expected Result) | 확인 결과 | 메모 및 수정요청사항 | 확인자
1 | 파트너 등록 | 관리자 화면에서 장례식장 등록 | /admin/partners 접속 (비번 1010) ➔ [신규 파트너 등록] 클릭하여 업체명, 코드(gangso), 연락처 입력 후 저장. | 파트너 목록에 정상 등록 및 고유 식별 코드(gangso) 발급 확인됨. | 미수행
2 | 전용 링크 | 장례식장 전용 부고 주소 접속 | https://iumbugo.com/create/basic?partner=gangso 주소로 브라우저 접속. | 파트너 전용 부고 작성 화면이 에러 없이 정상 로딩됨. | 미수행
3 | QR 포스터 | 카운터 비치용 A4 QR 포스터 화면 출력 | https://iumbugo.com/partner/poster 접속 후 코드(gangso) 입력. | 장례식장 상호명과 고유 QR 코드가 A4 포스터 형태로 정상 출력됨. | 미수행
4 | QR 스캔 | 스마트폰 카메라로 포스터 QR 스캔 | 스마트폰 카메라로 화면 속 QR 코드를 스캔하여 링크 이동. | 모바일 브라우저에서 전용 부고 작성 화면으로 즉시 연결됨. | 미수행
5 | 부고장 생성 | QR 링크를 통한 유가족 부고장 작성 | 고인명, 상주명, 계좌번호 입력 후 [부고장 완성하기] 클릭. | 부고장이 정상 생성되고 백엔드 DB 내 파트너 실적으로 자동 귀속됨. | 미수행
6 | 파트너 로그인 | 장례식장 전용 대시보드 로그인 | https://iumbugo.com/partner/login 접속 ➔ 아이디(gangso), 비번(Aa1234!@#$) 입력 후 로그인. | 파트너 전용 대시보드(/partner/dashboard)로 정상 이동함. | 미수행
7 | 실적 집계 | 대시보드 실시간 부고 발행 건수 확인 | 파트너 대시보드에서 '금일 발행 건수' 및 '누적 건수' 확인. | 방금 작성한 부고장이 실시간 카운트(+1건)에 즉시 반영됨. | 미수행
8 | 정산금 확인 | 파트너 수수료 정산 예정액 표시 | 파트너 대시보드 내 정산/수수료 탭 확인. | 약정된 요율에 따라 파트너 정산 예정 금액이 정상 계산되어 노출됨. | 미수행
9 | 부고 목록 | 해당 장례식장 부고 목록 격리 확인 | 파트너 대시보드에서 [발행된 부고 목록] 확인. | 본인 장례식장 부고만 보이고 타 장례식장 부고는 차단됨 (보안 격리). | 미수행
10 | 모바일 조작 | 모바일/태블릿 화면 대시보드 조작 | 스마트폰 브라우저로 파트너 대시보드 접속 후 터치 조작. | 모바일 화면에서 깨짐 없이 통계 및 목록이 정상 노출됨. | 미수행

## 운영팀_기능_검증
[운영팀 관점] 4종 템플릿 · 가족장/무빈소 · 시간 복원 · 부의금 카드결제 검증
목적: 부고장 제작, 시간 데이터 저장/복원, 결제 파라미터(md_iumbugo) 및 관리자 기능 무결성을 검증함.
No | 구분 | 테스트 항목 | 확인 방법 (Action) | 정상 기준 (Expected Result) | 확인 결과 | 메모 및 수정요청사항 | 확인자
1 | 템플릿 | 4종 템플릿 디자인 화면 노출 | /create 접속 ➔ 기본형, 정중형, 안내형, 국화 4개 템플릿 각각 클릭. | 4종 템플릿 배경 그래픽과 레이아웃이 화면 깨짐 없이 정상 노출됨. | 미수행
2 | 장례 형식 | 가족장 작성 및 장례식장 검색 검증 | 장례 형식 '가족장' 선택 ➔ 장례식장 검색(/api/facilities/search) 및 호실/발인일시 입력. | 장례식장 검색 팝업이 정상 작동하고 부고장이 정상 생성됨. | 미수행
3 | 장례 형식 | 무빈소 장례 발인일시 선택 완화 | 장례 형식 '무빈소장례' 선택 ➔ 발인일시 비워둔 상태로 생성. | 발인일시 미입력 상태에서도 유효성 통과 및 부고장이 정상 생성됨. | 미수행
4 | 안내 문구 | 가족장/무빈소 전용 안내 문구 세팅 | 가족장 및 무빈소장례 선택 시 안내 문구 영역 확인. | 선택한 장례 형식에 맞는 기본 안내 문구가 자동 세팅됨. | 미수행
5 | 임종 시간 | 별세 일자 및 임종 시간 저장 | 고인 정보에 별세일자(2026-10-01)와 임종시간(14:30) 입력 후 저장. | 백엔드 DB에 정상 저장되고 부고장 뷰어에 '14:30' 별세 일시가 정확히 표시됨. | 미수행
6 | 수정 복원 | 수정하기 재진입 시 시간/계좌 복원 | 부고 완성 후 [수정하기] 버튼 클릭하여 수정 페이지(/create/edit) 재진입. | 기존에 입력한 임종시간, 발인시간, 상주 계좌번호가 100% 온전히 복원됨. | 미수행
7 | 상주/계좌 | 대표상주 및 추가상주 다중 등록 | [+ 상주 추가] 클릭하여 가족 2~3명 이름 및 계좌번호 입력. | 상주별 관계, 성함, 은행, 계좌번호가 부고장에 순서대로 정상 노출됨. | 미수행
8 | 부고 뷰어 | 모바일 부고장 뷰어 화면 가독성 | 완성된 부고장 링크(https://iumbugo.com/view/EB...) 스마트폰으로 열기. | 고인명, 향년, 일정, 상주 목록이 겹침 없이 모바일 화면에 깔끔히 정렬됨. | 미수행
9 | 무빈소 뷰어 | 무빈소 부고장의 빈소 숨김/발인 표시 | 무빈소로 제작된 부고장 화면 열기. | 장례식장 빈소 박스는 숨겨지고 유가족이 입력한 발인/화장 일시만 정상 노출됨. | 미수행
10 | 지도 길찾기 | 장례식장 지도 연동 및 내비게이션 | 가족장 부고장 하단의 [지도보기 / 길찾기] 버튼 클릭. | 해당 장례식장 위치로 네이버지도/카카오맵 길찾기가 새 창으로 정상 연결됨. | 미수행
11 | 카카오 공유 | 카카오톡 메시지 카드 전송 | [지인에게 공유하기] ➔ [카카오톡 공유] 클릭하여 대화방으로 전송. | 카카오톡 메시지 카드에 고인명, 향년, 장례식장, 대표 이미지가 정상 전송됨. | 미수행
12 | 링크 복사 | 부고장 URL 클립보드 복사 | [링크 복사] 클릭 ➔ 메모장에 붙여넣기(Ctrl+V). | 클립보드에 부고장 주소가 복사되고 '복사되었습니다' 토스트 알림이 뜸. | 미수행
13 | 카드결제 연결 | 부의금 카드결제 버튼 연동 | [부의금 보내기] ➔ 상주 계좌 확인 ➔ [💳 카드결제] 버튼 클릭. | 부의페이 결제창으로 상주 성함, 계좌번호, 매체코드(md_iumbugo)가 정상 전달됨. | 미수행
14 | PG 결제창 | 결제 금액 선택 및 신용카드창 호출 | 부의페이 화면에서 금액(50,000원) 선택 후 [결제하기] 클릭. | 이노페이 신용카드 결제 모듈이 정상 팝업되며 카드사 선택 화면이 열림. | 미수행
15 | 어드민 관리 | 관리자 화면에서 부고 조회 및 관리 | /admin 접속 (비번 1010) ➔ 부고 목록 확인. | 생성된 부고가 목록 최상단에 실시간 노출되며 상세조회/수정/삭제가 정상 작동함. | 미수행

## 디자인_UIUX_검증
[디자인/UI·UX 관점] 모바일 반응형 · 템플릿 명도대비 · 버튼 터치 영역 검증
목적: 고령층 조문객 가독성, 기종별 안전 여백, 버튼 클릭감 및 비주얼 완성도를 검증함.
No | 구분 | 테스트 항목 | 확인 방법 (Action) | 정상 기준 (Expected Result) | 확인 결과 | 메모 및 수정요청사항 | 확인자
1 | 아이폰 화면 | 아이폰(iOS) 노치 및 하단 홈바 여백 | 아이폰 사파리/크롬으로 부고장 작성 및 뷰어 접속. | 하단 고정 버튼이 홈바와 겹치지 않고 안전 여백(Safe Area)이 확보됨. | 미수행
2 | 갤럭시 화면 | 갤럭시(Android) 다양한 화면 비율 | 갤럭시 스마트폰 브라우저로 부고장 뷰어 접속. | 가로 스크롤 발생 없이 화면 너비에 맞게 텍스트와 표가 반응형으로 조절됨. | 미수행
3 | PC 화면 | PC 모니터 화면 중앙 정렬 및 여백 | PC 모니터 브라우저에서 부고장 페이지 열기. | 화면 중앙에 모바일 카드 형태(최대 480px)로 정렬되고 배경 여백이 정돈됨. | 미수행
4 | 템플릿 가독성 | 4종 템플릿 배경 그래픽과 텍스트 대비 | 4종 템플릿 헤더 영역의 배경 그래픽과 텍스트 대비 확인. | 배경 이미지 위에 얹어진 고인 성함과 일정이 또렷하게 잘 읽힘. | 미수행
5 | 폰트 크기 | 주요 정보(고인, 일정, 계좌) 폰트 크기 | 부고장 뷰어의 고인명, 발인일시, 상주 목록 폰트 확인. | 주요 정보가 굵고 큼직하게 강조되어 가독성이 확보됨. | 미수행
6 | 버튼 터치 영역 | 주요 CTA 버튼의 터치 영역 크기 | [부의금 보내기], [지인에게 공유하기] 버튼 터치 조작. | 버튼 높이가 충분(최소 48px 이상)하여 터치가 용이하고 클릭 피드백이 제공됨. | 미수행
7 | 계좌 복사 팝업 | 부의금 계좌 팝업 및 복사 완료 토스트 | [부의금 보내기] 클릭 ➔ 계좌 팝업 ➔ [계좌번호 복사] 클릭. | 계좌 팝업이 즉시 노출되고, 복사 클릭 시 '복사되었습니다' 토스트 알림이 뜸. | 미수행
8 | 가상 키보드 | 글 입력 시 가상 키보드 가림 방지 | 스마트폰에서 상주명/계좌번호 입력 칸 터치. | 가상 키보드가 올라와도 입력 칸이 가려지지 않고 화면이 자동 스크롤됨. | 미수행
9 | 로딩 상태 | 부고장 생성/결제 진행 시 로딩 표시 | 부고장 생성 버튼 또는 카드결제 버튼 클릭. | 처리 중임을 알리는 로딩 인디케이터가 표시되어 중복 클릭이 방지됨. | 미수행
10 | 카카오톡 카드 | 카카오톡 공유 메시지 카드 레이아웃 | 카카오톡으로 공유된 부고장 메시지 카드 확인. | 고인명, 향년, 빈소 정보와 썸네일 이미지가 잘림 없이 정갈하게 표시됨. | 미수행

## QA_오류_캡처_리포트
[전사 QA] 이슈 · 버그 · 화면 캡처 통합 피드백 리포트
※ 테스트 중 발견된 화면 깨짐, 오작동, 텍스트 오타, UX 불편사항을 스크린샷 캡처와 함께 아래 표에 자유롭게 기재해 주세요.
No | 발견일시 | 테스터 / 제보자 | 발생 위치 (URL / 화면) | 기기 및 브라우저 환경 | 이슈 유형 | 심각도 | 오류 현상 및 상세 재현 방법 | 정상 동작 (기대 결과) | 📸 화면 캡처 (스크린샷 붙여넣기) | 개발팀 조치 현황 | 조치 내용 및 메모
1 | 2026-09-02 | 홍길동 테스터 | https://iumbugo.com/create/basic (부고 작성) | 아이폰 15 Pro / 사파리 | 🎨 UI/화면깨짐 | 🟡 보통 | 상주 5명 추가 시 하단 [완료] 버튼이 살짝 가려짐 (스크롤 끝까지 안 됨) | 상주 인원 수에 관계없이 하단 여백이 넉넉히 확보되어 완료 버튼이 잘 보여야 함 | [여기에 캡처 이미지를 붙여넣기 해주세요] | 🛠️ 수정중 | 하단 패딩 padding-bottom: 120px 추가 예정
2 | 2026-09-02 | 김철수 대리 | 부고장 뷰어 (/view/EB...) | 갤럭시 S24 / 삼성인터넷 | ⚡ 기능오류 | 🚨 긴급(Blocker) | 카카오톡 공유 버튼 클릭 시 팝업이 안 뜨고 먹통 현상 발생 | 카카오톡 공유 모달 또는 카톡 앱이 즉시 호출되어야 함 | [여기에 캡처 이미지를 붙여넣기 해주세요] | ✅ 조치완료 | 카카오 JS SDK 도메인 허용 및 키 동기화 완료
3 | [8 empty] | [여기에 캡처 이미지를 붙여넣기 해주세요] | ⏳ 접수
4 | [8 empty] | [여기에 캡처 이미지를 붙여넣기 해주세요] | ⏳ 접수
5 | [8 empty] | [여기에 캡처 이미지를 붙여넣기 해주세요] | ⏳ 접수
6 | [8 empty] | [여기에 캡처 이미지를 붙여넣기 해주세요] | ⏳ 접수
7 | [8 empty] | [여기에 캡처 이미지를 붙여넣기 해주세요] | ⏳ 접수
8 | [8 empty] | [여기에 캡처 이미지를 붙여넣기 해주세요] | ⏳ 접수
9 | [8 empty] | [여기에 캡처 이미지를 붙여넣기 해주세요] | ⏳ 접수
10 | [8 empty] | [여기에 캡처 이미지를 붙여넣기 해주세요] | ⏳ 접수